## Sheet1
项目：唯品会
时间 | 实现目标 | 完成情况 | bug调试 | 遗留问题
10.27 | 1.完成唯品会首页静态页面、css样式 | 完成了首页的一半页面。好多知识点都有点忘记，做的时候不会的返回去查笔记了，进度有点慢。 | 1.做页面动画效果的时候，在谷歌浏览器以及火狐浏览器中测试可以实现，在ie浏览器中没有效果。2.来计算好的宽度以及高度，当加上边框的时候，缩小网页，框架会掉，加上box-sizing=border-box解决了该问题。 | 1.兼容问题没有解决。
10.28 | 1.完成首页的全部静态效果，添加css样式。完成轮播图以上的js效果。 | 基本完成自己设定的目标。 | 1.页眉的收货地址使用的ajax方法，以及自己造的json数据。实现代码的时候，接送数据没有很好的实现，每次加载的时候都是加载数据中的第一条数据，用bug调试，在循环数组的是时候，第一个循环变量是i，第二个循环是j，在生成dom元素的时候，第二条循环写的是i变量而不是j变量，在给页面元素增加新的属性的时候，不能用attr，他拿不到页面自定义的属性，要用prop。2。页面中有加入赏析多个图片同时轮播。（运动、饰品...），需要判断所有图片高度，不然会运动到空白。 | 轮播图和唯品会的样式有所不同，唯品会轮播图下字体切换是底部边框线移动，我做的是直接切换底部边框。
10.29 | 1.完成首页左侧导航栏以及右侧状态栏的静态布局、css样式以及js全部效果。并且完成注册页面的静态效果 | 注册页的静态页面没有做，首页基本完成。 | 1.左侧的导航栏一直不能很好的出现，虽然是固定定位，需要设置其z-index的值大一些。2.点击导航中的选项中滚动条要滑动到特定的位置，一开始设置了window.scrool(function(){})事件，当滚动到选项的位置的时候记录下其scrollTop的值，然后在js中设定固定值，而后发现，这样不是通过变量控制，如果页面内容有变化，就不能滑动到想要的位置，打开jquery在线字典查询，最终用offset.top()和$("div").height()的方法实现该功能。
10.30 | 1完成注册页、登录页静态页面、css、js效果 | 完成了注册页，登录页只完成了静态页面以及css效果。 | 1.注册页面，其中包含手机和邮箱注册，原本要做两个页面，后来发现可以用两个div盒子。一个显示一个隐藏。2.在js中判断条款是否打上对钩，用attr("checked","checked").无法判断。后用$("#check").is(':checked')可以判断是否选中。 | 第一次密码输入后，第二次密码说一样显示一致，如果把第一次密码删除一个或者增加一个字符，第二次密码的验证不能后立刻显示错误，只有再次判断第二个密码登录框在失去焦点的时候判断。
10.31 | 1.完成登录页的js效果。2.完成首页导航中的男士产品的引导页。3.男士商品页的静态页面以及css效果 | 男士产品引导页以及男士商品静态页面完成静态页面完成。
11.1 | 1男士商品页的js效果完成。 | js效果只是加了秒杀事件以及更多产品和男士商务鞋的切换。 | 1.商品秒杀时间，刚开始做的时候只是做了一个时间倒计时，并且封装了一个事件倒计时函数，而后发现如果刷新网页的时候，倒计时又是从15天开始倒计。经调试，需要在new Date()的时候在括号中创建当时的事件如：new Dath(2016/10/31)。2.商品的分类 以及尺寸点击时会出现不同的商品 ，因为没有后台传数据，只是做出了数据的样式框架，做了全部分类以及商务鞋的显示。
11.2 | 1.完成男士商品页的js效果.2.导航中的生活页面。 | 基本完成自己设定的目标。没有添加生活页面的数据加载。 | 1.在商品页做分页的时候，不会使用分页插件，请教老师帮忙，后发现原来分页插件和轮播图类似，分页插件中有个回调函数，并且可以向回调函数传一个参数来控制页面的分页。做了一个透明切换的分页。2.在浏览网页的时候，发现生活页面的效果包含了视频，可以运用H5新加入的标签属性。<video></video>，在使用该标签的时候，视频加入进去不能播放，需要写一个autoplay以及loop属性猜可以自己循环播放。
11.3 | 完成生活页面加入，造json数据，并使异步加载 | 完成目标。 | 在造数据的时候发现，数据不能够加载进来，需要定一个额外的变量count来控制循环中的i变量 即count==i；这样才能一个一个的加载数据。如果count>=i的时候就不能记载数据了，这时候需要把加载的按钮变成不能点的样式.用disabled=disable
11.4 | 完成商品详情页的静态页面以及css样式以及倒计时等一些简单的js效果。 | 基本完成目标，页面的底部没有写 | 写弹出的时候，以为用open的方法，后询问同学以及上网查阅资料，弹出框就是就是创建一个div盒子，本身是隐藏的，在点击查看尺码的时候让其display=none；变为displa=block；
11.5 | 完成也底部静态页面，以及js效果，购物车页面开个头。 | 基本完成目标。 | 1在判断购买件数加减的时候遇到问题，需要判断仓库中剩余几件衣服，那是上限，购物件数不能为0；2.页面中的放大镜老是不能显示出来，返回仔细研究京东放大镜的案例，放的图片需要用绝对定位。3.点击小的图片，在展示框中要出现小的图片内容，需要给放大镜以及点击切换图片绑定事件。在滑轮滚动的时候导航中的样式要跟随scroolTop的高度变化。 | 没有完成滑轮滚动，导航中的样式没有跟随变化。
11.6 | 完成购物车页面。 |  | 1.购物车中的商品数量加减，并且价钱也需要变化。需要一起绑定事件才可以实现。
11.7 | 调试整个项目，给各个网页之间做连接 |  | 在连接各个页面的时候，发现各个页面的登录需要重新判断，如果退出后跳转到登录页面，当时注册帐号还在显示，cookie没有清除，如果清除cookie退出后就需要重新注册，不能在使用刚才注册页面，所以定义了一个reFlag属性存入cookie中来判断是不是第二次登录，如果再登录的时候，登录页的用户名以及密码自动填充。 | 没有做购物车结算的页面，以及购物车如果添加了商品，在各个网页的购物车的按钮中都应该显示购物车商品的数量。
11.8
11.9